

|  |  |
| --- | --- |
| Администрация  муниципального образования  Беляевский район  Оренбургской области  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  П Р И К А З  25.12.2023 № 371  с. Беляевка  О создании центров  образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Днепровская СОШ» в 2024 году. |  |

В целях реализации на территории Беяевского района регионального проекта «Современная школа» федерального проекта «Образование», во исполнение постановления Правительства Оренбургской области от 24.11.2020 № 991-пп «О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», приказа Министерства образования Оренбургской области от 24.11.2023 г. №01-21/1875 «О создании и функционировании центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Оренбургской области в 2024 году

П р и к а з ы в а ю:

1. Создать до 10 августа 20224 года на базе общеобразовательной организации МБОУ «Днепровская средняя общеобразовательная школа» центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее- центр «Точка роста»).

2.Утвердить состав рабочей группы при отделе образования, опеки и попечительстве администрации муниципального образования Беляевский район согласно приложению № 1.

3.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию центра «Точка роста» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Определить муниципальным координатором Варфаламееву С.В., директора МКУ «ЦСДОУ».

5. Назначить ответственным лицом за создание и обеспечение функционирования центра «Точка роста» директора МБОУ «Днепровская СОШ» Терентьеву Е.В..

6. Директору МБОУ «Днепровская СОШ» (Терентьевой Е.В.):

- принять соответствующие нормативно-правовые акты в части создания и функционирования центра «Точка роста», в том числе:

о создании центра «Точка роста»;

о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра «Точка роста»;

об утверждении Положения о деятельности центра «Точка роста»; освещение этапов создания и функционирования центров «Точка роста» на специальной странице сайтов общеобразовательных организаций и на сайтах муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, с использованием логотипов национального проекта «Образование».

Срок до 01.03.2024 года

-создать и утвердить состав рабочей группы;

Срок до 01.03.2024 года

-разработать «дорожную» карту по созданию и функционированию центра «Точка роста»;

Срок до 01.03.2024года

-определить помещения в общеобразовательной организации для функционирования центра «Точка роста»;

Срок до 28.02.2024 года

-составить смету для проведения ремонта и согласовать с отделом образования;

Срок до 20.03.2024 года

- принять организационные меры по созданию и функционированию центра «Точка роста» (проведение ремонта в помещениях, зонирование и оформление помещений, обновление материально-технической базы, кадровое обеспечение, разработка образовательных программ дополнительного образования и др.);

Срок с 31.03.2024 года

-осуществлять координацию и контроль за выполнением мероприятий «дорожной карты»;

Срок с 01.03.2024 года

-обеспечить информационное сопровождение этапов создания и функционирования центра «Точка роста» через СМИ, официальный сайт общеобразовательной организации.

Срок: с 01.03.2024 г.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела | C:\Users\111\Desktop\ruk 800.jpg | С. Н. Кравченко |

Приложение №1

к приказу

от 25.12.2023 г. № 371

**Состав рабочей группы по созданию центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Беляевского района**

1.Кравченко С.Н., начальник отдела образования, опеки и попечительства, руководитель рабочей группы

2. Санькова Е.С., главный специалист отдела образования, опеки и попечительства

3. Михеичева А.Н., главный специалист отдела образования, опеки и попечительства

4. Варфаламеева С.В., директор МКУ «ЦСДОУ»

5. Мусанова С.А., заместитель директора МКУ «ЦСДОУ»

6. Журунбаев А.М., главный инженер МКУ «ЦСДОУ»

7. Терентьева Е.В. директор МБОУ «Днепровская СОШ»;

Приложение № 2

к приказу

от 25.12.2023 г. № 371

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию , центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 2024 года в МБОУ «Днепровская СОШ» Беляевского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | мероприятие | Срок реализации | результат | ответственный |
| 1 | Утверждение состава рабочей группы и должностных лиц, ответственных за создание и функционирование центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее центр Точка роста»), муниципального координатора. | До 30.12.2023 г. | Приказ отдела образования опеки и попечительства | Кравченко С.Н. |
| 2 | Согласование с администрацией района вопроса обеспечения соответствующего ремонта помещений центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях. | До 07.04.2024 г. | Гарантийное письмо | Варфаламеева С.В. |
| 3 | Формирование папки с методическими рекомендациями по созданию центра «Точка роста» и направление в общеобразовательную организацию. | До 30.12.2023 г. | Информационное письмо с методическими материалами, приказ отдела образования | Кравченко С.Н.  Санькова Е.С. |
| 4. | Заседания рабочей группы |  |  |  |
|  | №1 | До 15.03.2024 г. | Рассмотрение плана-проекта помещений, отведенных для центра «Точка роста» в общеобразовательной организации. Обоснование. | Рабочая группа |
|  | №2 | До 30.03.2024 г. | Рассмотрение рабочих вариантов локальных нормативных актов по центру «Точка роста», медиапланов. Согласование штатного расписания, дизайн-проектов и зонирования. | Рабочая группа |
|  | №3 | В течение года (по отдельному графику) | Рассмотрение промежуточных результатов, принятие управленческих решений. | Рабочая группа |
| 5. | Уточнение перечня оборудования согласно методическим рекомендациям | До 1.03.2024 г. | заявка | Кравченко С.Н.  Варфаламеева С.В. |
| 6 | Изучение информации об объемах средств операционных расходов на функционирование центра «ТР» по статьям расходов, составление сметной документации | До 1.03.2024 г. | Смета расходов | Варфаламеева С.В.  Журунбаев А.М. |
| 7 | Обеспечение стопроцентного охвата педагогов и сотрудников центра «ТР» обучением на курсах повышения квалификации, по программам переподготовки кадров, проводимых проектным офисом нацпроекта "Образование" в дистанционном и очном форматах | апрель - август 2024 г. | Свидетельство о повышении квалификации | Мусанова С.А.,  Терентьева Е.В. |
| 8 | Контроль проведения ремонтных работ помещений центра в соответствии с брендбуком. | До 25.08.2024 г. | Обеспечение качество работ | Варфаламеева С.В. |
| 9 | Согласование дополнительных общеобразовательных программ. | До 1.08.2024 г. | программы | Кравченко С.Н.  Ерещенко Л.И. |
| 10 | Завершение приведения помещений центра «ТР» в соответствие с фирменным стилем. | До 15.08.2024 г. | Акты, накладные | Варфаламеева С.В.  Терентьева Е.В. |
| 11 | Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | До 25.08.2024 г. | Заполнение установленных отчетных форм | Кравченко С.Н.  Варфаламеева С.В.  Санькова Е.С. |
| 12 | Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно- методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров «Точка роста» | До 25.08.2024 г. | Приказ отдела образования | Кравченко С.Н.  Варфаламеева С.В.  Санькова Е.С. |
| 13. | Начало работы центров «Точка роста» | до 10.09.2024 г. | Информационное освещение в СМИ, сайте отдела образования | Кравченко С.Н.  Санькова Е.С. |
| 14 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | 1 октября 2024 , далее - ежеквартально. | Отчет о выполнении показателей региональному координатору | Кравченко С.Н.  Санькова Е.С. |
| 15 | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих  образовательные программы на базе центра «Точка роста» | в течение календарного года | по форме,  определяемой  Минпросвещения  России или  региональным координатором | Мусанова С.А. |